## Cronog 21-22 proj educatiu
CRONOGRAMA CURS 2021-2022
|  | 2021 | [17 empty] | 2022
|  | Setembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  | Novembre |  |  |  |  | Desembre |  |  |  | Gener |  |  |  | Febrer |  |  |  | Març |  |  |  |  | Abril |  |  |  | Maig |  |  |  |  | Juny |  |  |  | Juliol
|  | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25
DESENVOLUPAMENT DE LA COOPERATIVA | 0. PREPAREM-NOS PER EMPRENDRE | Desembre 20: VACANCES; Març 28: VACANCES
| 1. CREEM LA COOPERATIVA | Octubre 11: Fase 1
Explorem què és una cooperativa | bar: Octubre 11 to Novembre 8; Desembre 6; Febrer 31
Prenem les primeres decisions (capital incial, nom, ...) | bar: Octubre 11 to Novembre 8; Desembre 6; Febrer 31
ConstituÏm la cooperativa | bar: Octubre 11 to Novembre 22; Desembre 6; Febrer 31
Ens comencem a organitzar: escollim els càrrecs | bar: Novembre 8 to Novembre 22; Desembre 6; Febrer 31
Escollim l'entitat social | bar: Novembre 8 to Novembre 22; Desembre 6; Febrer 31
| 2. DISSENYEM LA IMATGE I COMUNIQUEM | Novembre 8: Fase 2
Explorem què és la imatge de la cooperativa | bar: Novembre 8 to Desembre 6; Febrer 31
Creem un lema i un logo | bar: Novembre 8 to Desembre 6; Febrer 31
Creem els elements de comunicació: blog, falca de ràdio... | bar: Novembre 8 to Desembre 6; Febrer 31
| 3 GENEREM IDEES DE PRODUCTES | Novembre 29: Fase 3
Explorem com generar idees de producte | bar: Novembre 29 to Desembre 13; Gener 10; Febrer 31
Coneixem el nostre entorn: patrimoni local i barri, poble o ciutat | bar: Novembre 29 to Desembre 13; Gener 10; Febrer 31
Generem idees de producte | bar: Novembre 29 to Desembre 13; Gener 10; Febrer 31
| 4. ESCOLLIM ELS PRODUCTES | Desembre 6: Fase 4; Gener 10: Fase 4
Explorem com poder escollir el que vendrem | bar: Gener 10 to Febrer 31
Dissenyem els prototips | bar: Gener 10 to Febrer 31
Posem preu als productes | bar: Gener 10 to Febrer 31
Fem estudi de mercat | bar: Gener 10 to Febrer 31
Escollim els productes | bar: Gener 10 to Febrer 31
| 5. CERQUEM FINANÇAMENT | Gener 10: Fase 5
Explorem què és el finançament i com obtenir-ne | bar: Desembre 6; Gener 10 to Febrer 31
Calculem si necessitem finançament | bar: Desembre 6; Gener 10 to Febrer 31
Decidim com ens financem | bar: Desembre 6; Gener 24 to Març 28
Presentem el projecte per obtenir finançament | bar: Desembre 6; Febrer 31 to Març 21
Sol·licitem el préstec | bar: Febrer 31 to Març 21
| 6. PRODUïM | Febrer 31: Fase 6
Explorem el procés de producció | bar: Desembre 6
Fabriquem | bar: Desembre 6; Febrer 31 to Març 21; Abril 11 to Abril 18
Etiquetem i envasem | bar: Desembre 6; Febrer 31; Març 28 to Març 21; Abril 11 to Abril 18
| 7. FEM LA VENDA | Abril 18: Fase 7
Explorem com fer la venda dels nostres productes | bar: Desembre 6; Febrer 31; Abril 18
Sol·licitem el permís municipal de venda | bar: Desembre 6; Febrer 31; Abril 18 to Abril 25
Organitzem l'espai, la venda i les activitats | bar: Desembre 6; Febrer 31; Abril 18 to Abril 25
Mercats locals | bar: Desembre 6; Febrer 31; Abril 18 to Maig 30
| 8. RECOLLIM ELS FRUITS DE LA COOPERATIVA | Maig 9: Fase 8
Explorem com fer el tancament de la cooperativa | bar: Desembre 6; Febrer 31; Maig 9 to Maig 30
Fem els comptes de la cooperativa i saldem els nostres deutes | bar: Desembre 6; Febrer 31; Maig 16 to Juny 13
Donem part dels beneficis a una entitat social | bar: Desembre 6; Febrer 31; Maig 16 to Juny 13
L'activitat lúdica | bar: Desembre 6; Febrer 31; Maig 16 to Juny 13
Fem la memòria | bar: Desembre 6; Febrer 31; Maig 16 to Juny 13