## Cronog 22-23 Programa
CRONOGRAMA CURS 2023-2024
|  | 2023 | [16 empty] | 2024
|  | Setembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Novembre |  |  |  |  | Desembre |  |  |  | Gener |  |  |  |  | Febrer |  |  |  | Març |  |  |  | Abril |  |  |  | Maig |  |  |  |  | Juny |  |  |  | Juliol
|  | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29
CAPACITACIÓ I SEGUIMENT | Jornada CuEmE | Octubre 23: 26; Desembre 25: VACANCES; Març 25: VACANCES
Formació per a nous professionals* | bar: Octubre 2 to Desembre 18; Gener 8 to Març 18; Abril 22
Reunions de seguiment individual ens locals participants nous d'aquest curs - DIBA | bar: Setembre 18 to Octubre 23; Abril 22
Reunions de seguiment individual ens locals Segment 1 participants d'anys anteriors - DIBA | bar: Octubre 2 to Octubre 16; Gener 8 to Març 18; Abril 22
Comunitat de Pràctica (DIBA + ens locals)** | bar: Octubre 2 to Octubre 16; Abril 22
Recollida de dades del programa (dates mercats, actes cloenda…) | bar: Octubre 2 to Octubre 16; Febrer 5 to Febrer 19; Març 11 to Març 18; Abril 1 to Maig 27
Seguiment (atenció telefònica i correu-e)
ENS LOCAL | Actualització de la base de dades (escoles, nre. coop i alumnes) | bar: Setembre 4 to Octubre 16; Abril 22
Omplir i lliurar Estratègia local (ens locals nous) | bar: Setembre 25 to Desembre 18; Gener 8 to Març 18; Abril 1 to Juny 24
Trobades territorials de cooperatives escolars | bar: Octubre 2 to Octubre 16; Gener 8 to Març 18; Abril 1 to Maig 27
Emplenar qüestionari d'avaluació ens local i vetllar per qüestionaris centre educatiu | bar: Octubre 2 to Octubre 16; Abril 22 to Juny 17
CENTRE EDUCATIU | Presentar el programa al Consell Escolar de Centre | bar: Setembre 4 to Octubre 16; Abril 22
Presentar el programa a la Comunitat Educativa | bar: Setembre 4 to Octubre 16; Abril 22
Enviament dades participació (Nº cooperatives i alumnes) | bar: Setembre 4 to Octubre 16; Abril 22
Inici del projecte a l'aula | bar: Octubre 2 to Octubre 16; Abril 22
Sessions d'intercanvi entre equips directius** | bar: Octubre 2 to Octubre 16; Gener 8 to Febrer 26; Abril 22
Emplenar qüestionaris avaluació: equip directiu, professorat, alumnat, cooperativa i families | bar: Octubre 2 to Octubre 16; Abril 22 to Juny 10
DESENVOLUPAMENT DE LA COOPERATIVA | 0. PREPAREM-NOS PER EMPRENDRE | bar: Octubre 2 to Octubre 16; Abril 22 to Juny 10
1. CREEM LA COOPERATIVA | bar: Octubre 2 to Novembre 27
2. DISSENYEM LA IMATGE I COMUNIQUEM | bar: Octubre 2 to Octubre 16; Novembre 6 to Novembre 27; Abril 22
3 GENEREM IDEES DE PRODUCTES | bar: Octubre 2 to Octubre 16; Novembre 27 to Desembre 18; Gener 8; Abril 22
4. ESCOLLIM ELS PRODUCTES | bar: Octubre 2 to Octubre 16; Gener 8 to Febrer 12; Abril 22
5. CERQUEM FINANÇAMENT | bar: Octubre 2 to Octubre 16; Gener 8 to Març 18; Abril 22
6. PRODUïM | bar: Octubre 2 to Octubre 16; Gener 29 to Març 18
7. FEM LA VENDA | bar: Octubre 2 to Octubre 16; Abril 22 to Maig 27
8. RECOLLIM ELS FRUITS DE LA COOPERATIVA | bar: Octubre 2 to Octubre 16; Abril 22; Maig 6 to Juny 10
*La formació, de 20 hores de durada, serà 100% virtual i es combinaran 3 sessions a temps real i treball autònom. S'han marcat les setmanes de les 3 sessions a temps real (1 sessió a l'octubre, 1 al gener i 1 al març).
**Dates pendents de confirmar