## Cronog 22-23 proj educatiu
CRONOGRAMA CURS 2023-2024
|  | 2023 | [16 empty] | 2024
|  | Setembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  | Novembre |  |  |  | Desembre |  |  |  | Gener |  |  |  |  | Febrer |  |  |  | Març |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Maig |  |  |  | Juny |  |  |  | Juliol
|  | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29
DESENVOLUPAMENT DE LA COOPERATIVA | 0. PREPAREM-NOS PER EMPRENDRE | Desembre 25: VACANCES; Març 25: VACANCES
| 1. CREEM LA COOPERATIVA | Octubre 16: Fase 1
Explorem què és una cooperativa | bar: Octubre 16 to Novembre 13; Febrer 5
Prenem les primeres decisions (capital incial, nom, ...) | bar: Octubre 16 to Novembre 13; Febrer 5
ConstituÏm la cooperativa | bar: Octubre 16 to Desembre 4; Febrer 5
Ens comencem a organitzar: escollim els càrrecs | bar: Novembre 13 to Desembre 4; Febrer 5
Escollim l'entitat social | bar: Novembre 13 to Desembre 4; Febrer 5
| 2. DISSENYEM LA IMATGE I COMUNIQUEM | Novembre 13: Fase 2
Explorem què és la imatge de la cooperativa | bar: Novembre 13 to Desembre 4; Febrer 5
Creem un lema i un logo | bar: Novembre 13 to Desembre 4; Febrer 5
Creem els elements de comunicació: blog, falca de ràdio... | bar: Novembre 13 to Desembre 11; Febrer 5
| 3 GENEREM IDEES DE PRODUCTES | Desembre 4: Fase 3
Explorem com generar idees de producte | bar: Desembre 4 to Desembre 18; Gener 8 to Gener 15; Febrer 5
Coneixem el nostre entorn: patrimoni local i barri, poble o ciutat | bar: Desembre 4 to Desembre 18; Gener 8 to Gener 15; Febrer 5
Generem idees de producte | bar: Desembre 4 to Desembre 18; Gener 8 to Gener 15; Febrer 5
| 4. ESCOLLIM ELS PRODUCTES | Desembre 11: Fase 4; Gener 8: Fase 4
Explorem com poder escollir el que vendrem | bar: Gener 8 to Febrer 5
Dissenyem els prototips | bar: Gener 8 to Febrer 5
Posem preu als productes | bar: Gener 8 to Febrer 5
Fem estudi de mercat | bar: Gener 8 to Febrer 5
Escollim els productes | bar: Gener 8 to Febrer 5
| 5. CERQUEM FINANÇAMENT | Gener 15: Fase 5
Explorem què és el finançament i com obtenir-ne | bar: Gener 15 to Gener 29
Calculem si necessitem finançament | bar: Gener 15 to Febrer 5
Decidim com ens financem | bar: Gener 29 to Març 4
Presentem el projecte per obtenir finançament | bar: Febrer 5 to Març 18
Sol·licitem el préstec | bar: Febrer 5 to Març 18
| 6. PRODUïM | Febrer 5: Fase 6
Explorem el procés de producció
Fabriquem | bar: Febrer 5 to Març 18; Abril 1 to Abril 22
Etiquetem i envasem | bar: Febrer 5; Març 4 to Març 18; Abril 1 to Abril 22
| 7. FEM LA VENDA | Abril 22: Fase 7
Explorem com fer la venda dels nostres productes | bar: Abril 22
Sol·licitem el permís municipal de venda | bar: Abril 22 to Abril 29
Organitzem l'espai, la venda i les activitats | bar: Abril 22 to Abril 29
Mercats locals | bar: Abril 22 to Juny 3
| 8. RECOLLIM ELS FRUITS DE LA COOPERATIVA | Maig 13: Fase 8
Explorem com fer el tancament de la cooperativa | bar: Maig 13 to Juny 3
Fem els comptes de la cooperativa i saldem els nostres deutes | bar: Maig 20 to Juny 17
Donem part dels beneficis a una entitat social | bar: Maig 20 to Juny 17
L'activitat lúdica | bar: Maig 20 to Juny 17
Fem la memòria | bar: Maig 20 to Juny 17