## Cronog 24-25 Programa
CRONOGRAMA CURS 2024-2025
|  | 2024 | [16 empty] | 2025
|  | Setembre |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Novembre |  |  |  | Desembre |  |  |  | Gener |  |  |  |  | Febrer |  |  |  | Març |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Maig |  |  |  | Juny |  |  |  | Juliol
|  | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28
CAPACITACIÓ I SEGUIMENT | Jornada CuEmE | Octubre 14: 17; Desembre 23: VACANCES; Abril 14: VACANCES
Formació per a nous professionals* | bar: Octubre 30 to Desembre 16; Gener 6 to Abril 31
Primeres reunions de seguiment individual ens locals segment 1 | bar: Setembre 16 to Novembre 25
Segones reunions de seguiment individual ens locals Segment 1 | bar: Octubre 30 to Octubre 14; Gener 6 to Març 24
Reunions grupals ens locals de segment 2 i 3. | bar: Octubre 30 to Octubre 14; Gener 6 to Març 24
Comunitat de Pràctica (DIBA + ens locals)** | bar: Octubre 30 to Octubre 14; Novembre 4 to Novembre 25
Recollida de dades del programa (dates mercats, actes cloenda…) | bar: Octubre 30 to Octubre 14; Març 10 to Abril 7; Abril 21 to Maig 26
Seguiment (atenció telefònica i correu-e)
ENS LOCAL | Actualització de la base de dades (escoles, nre. coop i alumnes) | bar: Setembre 2 to Octubre 14
Omplir i lliurar Estratègia local (ens locals nous) | bar: Setembre 23 to Desembre 16; Gener 6 to Abril 7; Abril 21 to Juny 23
Trobades territorials de cooperatives escolars | bar: Octubre 30 to Octubre 14; Gener 6 to Abril 7; Abril 21 to Maig 26
Emplenar qüestionari d'avaluació ens local i vetllar per qüestionaris centre educatiu | bar: Octubre 30 to Octubre 14; Abril 21 to Juny 16
CENTRE EDUCATIU | Presentar el programa al Consell Escolar de Centre | bar: Setembre 2 to Octubre 14
Presentar el programa a la Comunitat Educativa | bar: Setembre 2 to Octubre 14
Enviament dades participació (Nº cooperatives i alumnes) | bar: Setembre 2 to Octubre 14
Inici del projecte a l'aula | bar: Octubre 30 to Octubre 14
Sessions d'intercanvi entre equips directius** | bar: Octubre 30 to Octubre 14; Gener 6 to Febrer 24
Emplenar qüestionaris avaluació: equip directiu, professorat, alumnat, cooperativa i families | bar: Octubre 30 to Octubre 14; Abril 21 to Juny 9
DESENVOLUPAMENT DE LA COOPERATIVA | 0. PREPAREM-NOS PER EMPRENDRE | bar: Octubre 30 to Octubre 14; Abril 21 to Juny 9
1. CREEM LA COOPERATIVA | bar: Octubre 30 to Novembre 25
2. DISSENYEM LA IMATGE I COMUNIQUEM | bar: Octubre 30 to Octubre 14; Novembre 4 to Novembre 25
3 GENEREM IDEES DE PRODUCTES | bar: Octubre 30 to Octubre 14; Novembre 25 to Desembre 16; Gener 6
4. ESCOLLIM ELS PRODUCTES | bar: Octubre 30 to Octubre 14; Gener 6 to Febrer 24
5. CERQUEM FINANÇAMENT | bar: Octubre 30 to Octubre 14; Gener 6 to Març 24
6. PRODUïM | bar: Octubre 30 to Octubre 14; Gener 27 to Abril 7
7. FEM LA VENDA | bar: Octubre 30 to Octubre 14; Abril 21 to Maig 26
8. RECOLLIM ELS FRUITS DE LA COOPERATIVA | bar: Octubre 30 to Octubre 14; Abril 21 to Juny 9
*La formació, de 20 hores de durada, serà 100% virtual i es combinaran 3 sessions a temps real i treball autònom. S'han marcat les setmanes de les 3 sessions a temps real (1 sessió a l'octubre, 1 al gener i 1 al març).
**Dates pendents de confirmar